## График производства работ
Приложение №____
ГРАФИК
производства работ по реконструкции здании столовой (инв. №251)
с целью изменения назначения на банно-прачечный комплекс
№ п/п | Наименование работ | Сроки строительства (неделя)
|  | 1 неделя | 2 неделя
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Ремонт кровли | bar: 1 неделя 1 to 2 неделя 2
2 | Наружная облицовка здания | bar: 2 неделя 2 to 2 неделя 3
3 | Монтаж окон и дверей | bar: 2 неделя 3
4 | Устройство перегородок | bar: 2 неделя 4
5 | Отделочные работы | bar: 2 неделя 4 to 2 неделя 7
6 | Сантехнические работы | bar: 2 неделя 5 to 2 неделя 6
7 | Электромонтажные работы | bar: 2 неделя 7 to 2 неделя 8
Заместитель генерального директора-
Технический директор
ООО "Угольный разрез"
______________А.Б. Лубсанов
"_____"__________2015г.
М.П.